## Cronograma
| Cronograma |  |  | Data: 24/06/2015
Objetivo Estratégico: Pontuar todas as atividade envolvidas sob a abordagem do scrum para o projeto SysHotel
| ID: 00020 |  | Nome do Projeto: SysHotel
| Cliente: Victor Tarelho |  | Gerente do Projeto: Felipe Alves
Patrocinador: Victor Tareloho
ID | Atividade | Data Início | Data Final | Responsável (Papeis) | % concluído | Esforço | Dependecias
1 | Termo de Abertura | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Mario | 100% | 1 | Sem dependendias
2 | Estudo de Viabilidade | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Felipe | 100% | 3 | 1
3 | Declaração de Escopo | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Benedito | 100% | 3 | 1.2
4 | Documento de Requisitos | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Felipe | 100% | 3 | 1,2,3
5 | Aprovação Requisitos | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Benedito | 100% | 1 | 4
6 | Plano de Projeto | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Geovane | 100% | 3 | 4.5
7 | Documento de Configuração | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Felipe Alves | 100% | 3 | Sem dependendias
8 | Plano de Comunicação | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Felipe Alves | 100% | 3 | Sem dependendias
9 | Palano de Risco | 2015-06-24 | 2015-06-24 | Victor | 100% | 3 | 3
10 | Matriz de Rastrabilidade | 2015-05-25 | 2015-05-25 | Felipe | 100% | 3 | 5
11 | Interação 1 | 2015-06-24 | 2015-05-25 | Mario, Geovane | 100% | 5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
12 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-05-25 | 2015-05-25 | Benedito | 100% | 3 | 11
13 | Interação 2, Relatorio de Acompanhamento | 2015-06-26 | 2015-05-27 | Mario, Geovane | 0% | 5 | 11
14 | Relatorio de Marco | 2015-05-27 | 2015-05-27 | Felipe | 0% | 3 | 11,12,13
15 | Revisão dos Planos | 2015-05-27 | 2015-05-27 | Benedito | 0% | 1 | 6
16 | Interação 3 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | Mario, Geovane | 0% | 5 | 13
17 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-05-29 | 2015-05-29 | Felipe | 0% | 3 | 16
18 | Interação 4 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | Mario, Geovane | 0% | 3 | 16
| Entrega | 2015-05-29 |  |  |  | 54
Total: 54